## Hoja1
Matriz de Riesgos – Plataforma Web “El Dato”
Nro Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas raíz | Tipo | Categoría de riesgo | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Responsable | Estrategia de respuesta | Plan de respuesta
1.1 | Fallos en la integración entre Front-End y Back-End | La plataforma no funciona correctamente (errores al registrarse, publicar o buscar servicios). | Contratos de APIs mal definidos, cambios no coordinados, falta de pruebas de integración. | Amenaza | Técnico | Media | Alta | Alta | Sebastián Araneda | Mitigación | Definir contratos de API versionados, realizar revisiones de código cruzadas y ejecutar pruebas de integración en cada sprint.
1.2 | Errores en base de datos (SQL Server) | Pérdida o inconsistencia de datos de usuarios, servicios o calificaciones. | Modelo de datos mal diseñado, validaciones insuficientes, falta de respaldos. | Amenaza | Técnico | Media | Alta | Alta | Sebastián Araneda | Mitigación | Diseñar correctamente claves y restricciones, configurar respaldos automáticos, agregar manejo de errores y pruebas de estrés en consultas críticas.
1.3 | Baja calidad del módulo de moderación de imágenes | Se publican imágenes inapropiadas o poco claras que disminuyen la confianza en la plataforma. | Mala configuración del servicio de moderación, criterios poco claros, pocas pruebas con casos reales. | Amenaza | Técnico / Calidad | Media | Media | Alta | Daniel Araneda | Mitigación | Probar el módulo con muchas imágenes, ajustar umbrales, usar revisión manual en casos dudosos y permitir reemplazo de imágenes rechazadas.
1.4 | Dificultades de escalabilidad del sistema | Lentitud o caídas cuando aumentan usuarios o publicaciones. | Arquitectura poco optimizada, infraestructura limitada, sin pruebas de carga. | Amenaza | Técnico | Baja | Media | Media | Sebastián Araneda | Mitigación | Aplicar buenas prácticas (paginación, consultas eficientes), monitorear rendimiento y dejar documentada una estrategia de escalamiento para futuras fases.
2.1 | Retrasos en el cronograma | El MVP no se termina dentro del semestre. | Subestimación de esfuerzo, tareas mal secuenciadas, imprevistos académicos/laborales. | Amenaza | Gestión / Cronograma | Alta | Alta | Alta | Javiera Garrido | Mitigación | Mantener y actualizar la carta Gantt, hacer revisiones semanales, re-priorizar a un MVP mínimo y documentar desviaciones con acciones correctivas.
2.2 | Falta de coordinación del equipo | Entregables incongruentes, retrabajo y demoras en integraciones. | Comunicación insuficiente, roles poco claros, reuniones poco efectivas. | Amenaza | Gestión / Equipo | Media | Media | Alta | Equipo completo | Mitigación | Realizar reuniones periódicas de seguimiento, usar tablero Kanban compartido, documentar acuerdos y responsabilidades en cada sprint.
2.3 | Documentación incompleta o desactualizada | Se dificulta mantener/entender la plataforma y evaluar el proyecto. | Priorizar solo el código, falta de disciplina en documentación. | Amenaza | Gestión / Calidad | Media | Media | Media | Equipo completo | Mitigación | Definir plantillas de documentos, asignar responsables por sección y revisar documentación al cierre de cada sprint.
2.4 | Desviación de los entregables por alcance mal definido | Se desarrollan funcionalidades fuera de alcance y no se completan las esenciales del MVP. | Requerimientos poco priorizados, cambios de alcance sin control. | Amenaza | Gestión / Alcance | Media | Alta | Alta | Javiera Garrido | Mitigación | Definir claramente el MVP, mantener backlog priorizado, registrar cambios de alcance y evaluar impacto en tiempo/esfuerzo antes de aceptarlos.
3.1 | Complejidad en el desarrollo del Back-End | Módulos críticos (servicios, reputación, moderación) quedan incompletos o con fallas. | Falta de experiencia en algunos componentes, subestimación de dificultad técnica. | Amenaza | Operativo / Desarrollo | Media | Alta | Alta | Sebastián Araneda | Mitigación | Implementar primero casos de uso esenciales, usar patrones simples, integrar temprano con Front-End y hacer pruebas unitarias a servicios críticos.
3.2 | Limitación en recursos tecnológicos | No se pueden usar herramientas/servicios necesarios (APIs de moderación, entornos de prueba). | Hardware limitado, mala conectividad, APIs de pago sin presupuesto. | Amenaza | Operativo / Recursos | Media | Media | Media | Equipo completo | Mitigación | Identificar recursos críticos desde el inicio, buscar alternativas gratuitas/educacionales y planificar uso eficiente de servicios externos.
3.3 | Problemas de validación de accesibilidad | Adultos mayores tienen dificultades para usar la plataforma. | No aplicar lineamientos de accesibilidad ni pruebas con el público objetivo. | Amenaza | Operativo / Usabilidad | Media | Media | Alta | Daniel Araneda | Mitigación | Aplicar buenas prácticas de accesibilidad (contraste, tamaño de fuente, lenguaje simple) y realizar pruebas de usabilidad con adultos mayores para ajustar el diseño.
4.1 | Resistencia de adultos mayores al uso de tecnología | Baja participación del público objetivo en la plataforma. | Miedo/desconfianza hacia lo digital, poca experiencia previa. | Amenaza | Externo / Adopción | Media | Alta | Alta | Equipo completo | Mitigación | Trabajar con un grupo piloto de adultos mayores, hacer capacitaciones básicas, guías y videos simples, y acompañamiento inicial.
4.2 | Cambios en tendencias de mercado de servicios digitales | La propuesta de valor pierde atractivo frente a otras plataformas. | Nuevas plataformas, cambios en hábitos de los usuarios. | Amenaza | Externo / Mercado | Baja | Media | Baja | Equipo completo | Aceptación / Mitigación | Monitorear competidores y feedback, adaptar el enfoque del MVP a nichos específicos (por ejemplo, servicios orientados a adultos mayores).
4.3 | Factores sociales o económicos adversos | Disminuye la demanda de servicios o la oferta de freelancers en la plataforma. | Crisis económica, baja conectividad, desempleo alto, etc. | Amenaza | Externo / Contexto | Media | Media | Media | Equipo completo | Aceptación / Mitigación | Seleccionar comunas piloto con mejor conectividad, ajustar expectativas de uso y destacar el aporte a la economía local.
5.1 | Fuga de datos personales de usuarios | Se exponen direcciones, teléfonos o correos de usuarios. | Configuración insegura de la BD, fallas en controles de acceso, sin cifrado adecuado. | Amenaza | Seguridad de la información | Baja | Alta | Alta | Sebastián Araneda | Mitigación | Implementar controles de autenticación/autorización, restringir acceso a la base de datos, no guardar contraseñas en texto plano y aplicar buenas prácticas básicas de seguridad web.
5.2 | Acceso no autorizado al sistema | Usuarios malintencionados acceden a cuentas ajenas o a funciones restringidas. | Autenticación débil, sesiones mal gestionadas, falta de validaciones del lado servidor. | Amenaza | Seguridad de la información | Baja | Alta | Alta | Sebastián Araneda | Mitigación | Definir políticas de contraseñas seguras, validar permisos siempre en el Back-End, cerrar sesión por inactividad y agregar protección básica contra ataques de fuerza bruta.
5.3 | Vulnerabilidades en APIs externas (moderación de imágenes u otros) | Falla o brecha en servicios externos deja inoperante parte de la plataforma o expone datos. | Dependencia de un solo proveedor, poco manejo de errores y falta de planes alternativos. | Amenaza | Seguridad / Dependencias | Media | Alta | Alta | Sebastián Araneda | Mitigación | Revisar seguridad y términos de las APIs, manejar adecuadamente errores/caídas y contemplar alternativas o degradación elegante de funcionalidades si el servicio externo falla.