Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta segunda fase se completaron las etapas iniciales de análisis y diseño, así como el inicio de la implementación. En detalle: - Levantamiento de requerimientos: Se realizaron entrevistas con potenciales usuarios, incluidas sesiones específicas con adultos mayores, logrando recopilar las historias de usuario y diagramas UML que definen el sistema. - Diseño de prototipos: Se elaboraron y validaron mockups de interfaz en Figma y Angular, incorporando retroalimentación de adultos mayores para asegurar accesibilidad. - Implementación Back-end: Se encuentra en curso. Se han desarrollado las bases del API en C# .NET Core, con conexión a SQL Server y las entidades principales (usuarios, servicios, solicitudes). - Implementación Front-end: Se inició la estructura de componentes en Angular y la integración de rutas básicas, cumpliendo con la arquitectura propuesta. Con estas acciones se han cumplido los objetivos específicos de: - Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales. - Diseñar la arquitectura web y los prototipos de interfaz. Las actividades de desarrollo (front-end, back-end) avanzan conforme a la Carta Gantt planificada. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los objetivos generales y específicos definidos en la Fase 1: desarrollar una plataforma web para conectar a personas que requieren microservicios con trabajadores independientes, fomentando la economía local y la inclusión laboral de adultos mayores. |
| Metodología | El proyecto se desarrolla bajo una metodología Iterativa Incremental, que permite construir el sistema en ciclos sucesivos, obteniendo entregas parciales y funcionales en cada iteración. - Cada iteración considera análisis, diseño, construcción y pruebas, de manera que el producto evoluciona gradualmente. - Esta aproximación facilita la retroalimentación continua de los usuarios y asegura que los cambios puedan integrarse tempranamente. Hasta ahora se han completado dos iteraciones: - Iteración 1: Análisis de requerimientos, historias de usuario y diseño de la arquitectura base. - Iteración 2: Prototipos de interfaz, definición de base de datos y desarrollo inicial de la capa de servicios. Actualmente se encuentra en curso la Iteración 3, centrada en la programación de funcionalidades principales en front-end y back-end. |
| Evidencias de avance | - Documento de Requerimientos: Historias de usuario y diagramas UML, que validan el análisis previo. - Prototipo de Interfaz: Mockups navegables en Angular, que demuestran la accesibilidad y diseño de experiencia de usuario. Estas evidencias permiten comprobar el cumplimiento de las primeras etapas y la correcta aplicación de la metodología Iterativa Incremental, el control de versiones y los estándares de desarrollo web. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis y modelamiento de sistemas; Diseño de software; Desarrollo de aplicaciones web; Pruebas de integración y usabilidad; Gestión de proyectos de software | Se completaron las actividades de levantamiento de requerimientos y diseño de prototipos. Se encuentran en curso la implementación de back-end y front-end. Las actividades de módulo de moderación de imágenes, validación con usuarios y documentación final están planificadas para fases posteriores y no se han iniciado, acorde al calendario. | Entrevistas, Google Meet, Figma, Angular, Visual Studio, SQL Server Express, Node.js, PCs y navegadores. | Levantamiento de requerimientos y prototipos: 2 semanas cada uno (completados). Implementación back-end: 7 semanas (en curso). Front-end: 6 semanas (en curso). Módulo de imágenes: 2 semanas (pendiente). Validación y documentación: 2 y 3 semanas respectivamente (pendientes). | Javiera, Daniel y Sebastián en sus respectivos roles, con participación de todo el equipo en validación y documentación. | Se presentaron dificultades menores de coordinación con adultos mayores, resueltas con reuniones virtuales y flexibilidad de agenda. La integración inicial de la base de datos requirió ajustes menores. | Levantamiento y prototipos: Completado. Back-end y Front-end: En curso (≈40 % y 30 %). Módulo de imágenes, validación y documentación: No iniciado, según planificación. | No se han requerido ajustes, ya que la planificación original ha sido efectiva para cumplir los objetivos y plazos. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han - La metodología Iterativa Incremental permite entregar avances funcionales en cada ciclo, validando tempranamente con usuarios. - La buena disponibilidad de herramientas (Visual Studio, SQL Server Express, Angular) facilitó la continuidad del desarrollo. - La participación activa de usuarios clave (incluyendo adultos mayores) en la validación de prototipos permitió asegurar la calidad y pertinencia. - Se presentaron algunas dificultades menores en la coordinación de horarios con adultos mayores para las entrevistas iniciales. Se solucionó mediante reuniones virtuales y flexibilidad en la agenda. - En el Back-end surgieron ajustes menores de integración de la base de datos, resueltos con revisiones conjuntas del modelo.

Actividades ajustadas o eliminadas: - Ninguna actividad eliminada. - No se requirieron ajustes significativos en las tareas ni en la Carta Gantt. La planificación original resultó adecuada gracias a la delimitación clara del alcance (MVP).

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: - Las actividades de Módulo de subida y moderación de imágenes, Validación con usuarios y Documentación final se mantienen no iniciadas, pero esto corresponde al calendario original (Fase 3). - No se evidencian retrasos respecto de lo planificado.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.